附件1

关于举办北京中医药大学“时代青年 践行青春责任”第六届志愿文化月的具体通知

一、活动主题

时代青年 践行青春责任

二、指导思想

本次活动面向全体同学，以评促建，促进当代青年了解社会需求，肩负起青春责任，投身志愿活动，收获美好体验，在公益事业中发挥自身价值，传达志愿理念，传承奉献精神，共建美丽中国。

三、主办单位

共青团北京中医药大学委员会

北京中医药大学岐黄志愿者协会

四、参与人员

北京中医药大学全校学生

五、活动时间

2019年10月8日—12月5日

六、活动内容

本届志愿文化月涵盖三个专题，分别为志愿携手做、志愿青年说、志愿大讲堂。

（一）志愿携手做

1、实施细则

（1）申请对象：全校学生团体（岐黄志愿者协会下属志愿组织、公益实践类社团）、各学院班级，以团队形式提交申请；要求团队具备1名校内指导教师亲自指导团队开展活动，且每位教师指导团队数不能超过3个；鼓励不同年级、不同学院学生组队参加。

（2）服务地点：北京中医药大学校内或学校周边。

（3）项目主题：契合社会主义核心价值观，发扬志愿精神，发挥中医药专业特色，具备可行性。岐黄志愿者协会将优先支持具有前期基础、可持续发展的志愿服务项目。为保证团队项目符合要求，岐黄志愿者协会将以答辩评选的形式进行立项。有意向参与的团队可参考北京中医药大学志愿文化月“志愿携手做”项目申请指南（附件2）或经过前期调研确定项目主题。

（4）奖励说明：为激励团队以更加饱满的热情和更加规范的流程完成各自项目，项目结项后岐黄志愿者协会将以成果的真实性、完整性、可持续发展性与可推广价值等作为基本评判标准，对全部项目进行终审并评选出优秀志愿项目，加以奖励表彰。拟设一、二、三等奖，分别给予不同程度的活动经费支持。

项目团队如有下列情形之一的将不得参与评奖：

1.未按计划实施开展活动的；

2.活动计划内容未完成的；

3.活动材料不符合相关要求的。

2、项目安排

(1)宣传、申报（2019年10月8日—10月25日）

校团委、岐黄志愿者协会常务机构启动志愿文化月线上线下同时宣传，联合校内新媒体平台和各学院、志愿组织，动员全校师生积极参与到携手做活动中。有意向参与的团队可参考北京中医药大学志愿文化月“志愿携手做”项目申请指南（附件2）或经过前期调研确定项目主题。完成志愿项目申报书（附件3）、信息汇总表（附件4）、立项答辩PPT打包发送至zuzhi@bucmqihuang.cn，邮件命名为“**学院/组织+志愿携手做项目申请”，逾期未进行申报或报名信息残缺不全者视为自动放弃申报资格。申报截止时间为2019年10月25日。

（2）答辩、立项（2019年10月27日）

各申报团队负责人及其他主创人员于10月27日参加答辩立项大会（具体时间地点由组织部通知），并携带项目申报书一式六份。答辩环节分为项目陈述5分钟（ppt展示项目内容、特色及优势、经费预算、预期成果等）和评委提问2分钟。无故未到场团队视为自动放弃申报资格。立项结果10月28日在岐黄志愿者协会官方公众号公示。

（3）开展、实施（2019年10月29日—11月22日）

立项团队着手落实志愿项目策划，鼓励各立项团队开展外场宣传活动，获取同学们对本次活动的支持，扩大本次活动影响力。

立项团队要严格执行立项申报书，开展不少于3次的志愿服务活动，并以视频记录活动过程作为总结材料提交，视频内容需体现项目主题、实施过程、团队收获等方面，须对视频进行后期加工，形成志愿团队微电影或志愿服务纪实，MP4格式，要求画质清晰，图像音像连贯。活动期间至少提交两次微信推送至chuanmei@bucmqihuang.cn。项目实施过程中，请密切配合主办方实时提供宣传资料。

（4）总结、答辩（2019年11月23日—11月24日）

项目总结材料：总结报告1份（1000字以上，模板见附件5）；志愿团队微电影或纪实视频1份，需体现活动过程并配有活动解说（微电影10-15分钟,纪实视频5-10分钟）；项目进行中的代表图片10张（附图片说明，JPG格式）。请于11月23日18:00前将总结材料打包发送至zuzhi@bucmqihuang.cn。

答辩：校团委、岐黄志愿者协会审核各团队活动成果及结项报告，并召开项目分享会，各团队展示项目成果，分享感悟收获（2019年11月24日，具体时间地点由组织部通知）。

（5）评选（2019年11月25日—11月30日）

组委会将组织评审专家，以成果的真实性、完整性、现实意义与推广价值等作为基本评判标准，进行终审。奖励名单11月30日在岐黄志愿者协会官方公众号上公布。

（二）志愿青年说

1、2018-2019学年北京中医药大学优秀志愿者申报

（1）指导思想：为进一步加强我校志愿服务建设，加强我校志愿服务工作的积极性、主动性和创造性，增强广大志愿者的责任感和荣誉感，切实起到促进志愿者队伍建设，提升志愿服务队伍的凝聚力与服务水平，岐黄志愿者协会决开展志愿青年说项目，以评促教，评选出2018-2019学年校级优秀志愿者。

（2）参评对象：2018-2019学年在我校志愿服务工作中表现优异，由志愿组织或学院推荐且在2018-2019学年由志愿北京岐黄志愿者协会认证时长达60h以上的志愿者，可报名参与（拥有省市级及以上志愿服务经历者优先）。

（3）报名方式：提交报名表（附件6）及1-2张个人志愿服务照片（高像素 JPG格式）及志愿北京个人服务时长截图证明打包发送到quanyi@bucmqihuang.cn，邮件命名“**学院/组织+姓名+优秀志愿者申请”，逾期未进行报名或报名信息残缺不全者视为自动放弃申报资格。报名截止时间为2019年10月20日。

2、评选办法

- 初选（2019年10月21日—10月27日）

校团委、岐黄志愿者协会将参照《北京中医药大学优秀志愿者考核评分细则》（附件7）对报名者进行评分，初选出优秀志愿者候选人。初选结果10月27日在岐黄志愿者协会官方公众号上公布。

- 决赛

决赛总分由微信投票、初选得分和志愿者宣讲三部分构成，总分=微信投票得分10%+初选得分40%+志愿者宣讲得分50%。依据最后总分评选出2018-2019学年北京中医药大学校级优秀志愿者。

优秀志愿者候选人需准备两个视频。其中视频1为自我介绍视频（包括个人简介、2018-2019学年志愿服务经历、曾获荣誉等），用于投放微信实现线上投票。视频2为应援视频（指导老师、志愿组织、服务对象、同学等的评价、心路历程等）。视频1、视频2分别于11月4日和11月11日前发送至quanyi@bucmqihuang.cn。

1)微信投票（2019年11月4日—11月8日）

岐黄志愿者协会将在微信公众平台上于11月4日展开为期五天的志愿者投票工作，票数将换算成分数，票数最高者得100分，按票数排名依次递减10分，最低不低于50分。

投票结果11月10日在岐黄志愿者协会官方公众号公示。

2)初选得分

初选得分，将由校团委、岐黄志愿者协会参照《北京中医药大学优秀志愿者考核评分细则》（附件7）对报名者评分的40%计入决赛成绩。

3）志愿者宣讲（2019年11月17日）

岐黄志愿者协会将于11月17日（具体时间地点由权益部通知）进行志愿者宣讲活动，志愿者候选人需上传应援视频，并现场分享志愿经历和感想，专家评委共同评选出优秀志愿者，最终结果11月30日在岐黄志愿者协会官方公众号公示。

3、表彰

校团委、岐黄志愿者协会将于12月5日召开优秀志愿者表彰大会，优秀志愿者分享志愿经历和收获感悟。岐黄志愿者协会将为优秀志愿者颁发“2018-2019学年北京中医药大学校级优秀志愿者”荣誉证书。

（三）志愿大讲堂

| 时间 | 地点 | 主题 | 组织 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019.10.15 | 良乡校区学生活动中心4层 | 志愿者礼仪讲座 | 北京中医药大学岐黄志愿者协会 |
| 2019.10.20 | 良乡校区学生活动中心4层 | “心系大学生”形象工程女大学生形象课堂 | 北京中医药大学岐黄志愿者协会 |
| 2019.11.7 | 良乡校区学生活动中心4层 | 支教保研经历分享会 | 北京中医药大学岐黄志愿者协会 |
| 2019.11.10 | 良乡校区学生活动中心4层 | 女大学生健康关爱课堂方案 | 北京中医药大学岐黄志愿者协会 |

联系人：            张  力		15652652911

陶俊安		17766826029

蔡明璇		17796966878

李  媛		15771302417

王  炷		17585654996

夏如欣		17812001630

电子邮箱：  zuzhi@bucmqihuang.cn（志愿携手做）

quanyi@bucmqihuang.cn（志愿青年说）

wailian@bucmqihuang.cn（志愿大讲堂）

附件：

2、北京中医药大学志愿文化月“志愿携手做”项目申请指南

3、北京中医药大学志愿文化月“志愿携手做”志愿项目申请书

4、北京中医药大学志愿文化月“志愿携手做”项目信息汇总表

5、北京中医药大学志愿文化月“志愿携手做”项目总结报告模板

6、北京中医药大学“志愿青年说”优秀志愿者报名表

7、北京中医药大学优秀志愿者考核评分表

共青团北京中医药大学委员会

北京中医药大学岐黄志愿者协会

2019年 9 月30日